QUY CHẾ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Vấn giám sát" (sau đây viết tắt là TVGS) là dịch vụ tư vấn để theo dõi,

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng và giá thành công trình theo Hợp đồng với chủ đầu tư.

2.2."Tổ chức tư vấn giám sát" là tổ chức có tư cách pháp nhân, năng lực hành nghề và các giám sát viên có chứng chỉ TVGS.

2.3."Chứng chỉ tư vấn giám sát" là giấy chứng nhận trình độ năng lực của người

CHƯƠNGII

TƯVẤN GIÁM SÁT

trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Namdẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu;

b) Thường xuyên kiểm tra lấy mẫu (tại các mỏ vật liệu, các nguồn cung cấp vật liệu cấu kiện. Không được cho lấy vật liệu, cấu kiện về công trường xây dựng mà chưa có xác nhận kiểm tra bằng văn bản;

c)Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm tại hiện

trường của nhà thầu theo quy định trong đơn mời thầu và chỉ cho phép nhà thầu thi công khi có đủ các thiết bị thí nghiệm, mọi trách nhiệm thuộc về nhà thầu và kỹ sư thí nghiệm.

d)Kiểm tra việc bàn giao mặt bằng xây dựng công trình với nhà thầu xây lắp (tim, cốt, các mốc định vị công trình...) và công tác chuẩn bị trên công trường của nhà thầu

e) Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu xây lắp và năng lực

bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến hiện trường.

h)Phát hiện các sai sót, khuyết tật, hư hỏng, sự cố các bộ phận công trình, lập

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực tếtại công trường để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ. Đề xuất các giải pháp rút ngắn tiến độ thi công công trình.

2.Kiểm tra, xử lý những phương án về an toàn công trình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia giảiquyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Kiên quyết không cho thi công khi nhà thầu không tuân thủ thiết kế công nghệ thi công.

3.Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tiến độ, chất lượng,

khối lượng,thanh toán giải ngân và những vấn đề vướng mắc cho Chủ đầu tư.

4. Tiếp nhận và triển khai lệnh thay đổi hợp đồng (nếu có) và đề xuất cho chủ đầu

chứng chỉgốc là chứng chỉ nghiệm thu khối lượng phải đảm bảo sự chuẩn xác, có chữ ký củacác TVGS trên cơ sở khối lượng thiết kế được duyệt. Chủ đầu tư không có quyền bác bỏ hoặc không thanh toán cho nhà thầu đối vớicác chứng chỉ này. Đối với khối lượng phát sinh ngoài đơn thầu, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư;

2.Theo dõi. tổng hợp các vấn đề liên quan đến trượt giá, để làm cơ sở cho chủ đầu

duyệt trong hồ sờ thầu.

5.5.Đình chỉ thi công không đúng thiết kế được duyệt, không đảm bảo trình tự công nghệ quy định, ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây biến dạng công trình. gây ô nhiễm môi trường. không đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông.

Điều 6: Trách nhiệm của tổ chức tư vấn giám sát

6.1.Sau khi đình chỉ thi công công trình phải thông báo bằng văn bản cho chủ

trong việc thực hiện Hợp đồng dẫn đến sự cố công trình.

Điều7: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của TVGS trưởng

7.1.Tư vấn giám sát trưởng là người đại diện hợp pháp cao nhất tại hiện trường

tự giải quyết được phải kịp thời báo cáo cấpcó thẩm quyền giải quyết.

Điều12: Quan hệ giữa tổ chức giám sát với tư vấn thiết kế là quan hệ:

12.1.Kiểm tra phát hiện sai sót hồ sơ thiết kế kỹthuật đã được duyệt. bản vẽ thi

phương:

13.1. Tuân thu pháp luật của Nhà nước.

13.2.Chấp hành các chính sách của địa phơng có liên quanđến dự án.

13.3. Tôn trọng phong tục tập quán, tín ngưỡng củađịa phương.

CHẾ ĐỘ QUYÊN LỢI CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ XỬLÝ VI  PHẠM

Thực hiện trên cơ sở chế độ hiện hành và điềukiện ghi trong hợp đồng với chủ đâu tư.Đối với dự án vốn trong nước do chế độ đãi ngộ TVGS  còn chưa hợp lý. nhà thầuphải đảm bảo các điều kiện các phươngtiện cơ giới đi lại, nơi ở, làm việc tại hiện trường cho TVGS. Các chi phí này nhà thầutự cân đối trong giá bỏ thầu.

Điều15: Quyền lợi của tư vấn giảm sát

15.1. Khen thởng:

Tổ chứcvà cá nhân tư vấn giám sát có thành tích được xét khenthưởng và ưu tiên khi tuyển chọn tổ chức TVGS ở các công trình tiếp theo.

15.2.Hình thức xử lý vi phạm:

ĐIÊUKHOẢN CUỐI CÙNG