BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 522/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

##### THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp

Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Ngày 07/12/2011, tại phòng họp số 17 Nhà A, Cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; các Cục: Hàng hải VN, Đăng kiểm VN; Y tế GTVT; các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Hàng hải I, Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (có danh sách đại biểu tham dự cuộc họp kèm theo).

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ bản thống nhất với những nội dung của báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Vụ Tổ chức cán bộ trình bày;

2. Để hoàn thành tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011; trong đó lưu ý:

a) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì việc thẩm định nội dung, trình các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên; các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trình Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, ban hành;

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

- Chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên  truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 tới các chủ tàu, thuyền viên;

- Chủ trì thẩm định Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010 do các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên xây dựng.

b) Cục Hàng hải Việt Nam:

- Hoàn thiện dự thảo 04 Thông tư thay thế các văn bản quy phạm pháp luật liên qua đến công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trước ngày 01/01/2012, trình Bộ GTVT và Bộ Y tế thẩm định, ban hành.

Trong đó lưu ý:

+ Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung vào Thông tư thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ- BGTVT nội dung quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển;

+ Phối hợp với Cục Y tế GTVT để trình Bộ Y tế ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và chủ trương lập Đề án triển khai Công ước, Cục Hàng hải Việt Nam lập Đề án triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 báo cáo Bộ GTVT;

- Hoàn thiện dự thảo báo cáo  IMO của Việt Nam gửi Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/8/2012;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên tuyền, phổ biến về những sửa đổi của Công ước STCW78 tới các chủ tàu, thuyền viên sau khi các văn bản quy phạm pháp luật về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 được ban hành;

- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện bản dịch Công ước STCW78 sửa đổi 2010 trước ngày 01/04/2012.

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam:

- Hoàn thiện dự thảo Chương trình huấn luyện Sĩ quan an ninh tàu biển trước ngày 01/01/2012 trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt và ban hành;

- Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung vào Thông tư thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT nội dung quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển;

- Dự thảo báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01/7/2012.

d) Cục Y tế GTVT:

- Chủ trì việc thẩm định nội dung, trình Bộ Y tế dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan trình dự thảo) trước ngày 01/02/2012 để Bộ Y tế ban hành Thông tư trước ngày 01/04/2012.

đ) Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên:

- Khẩn trương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trước ngày 01/07/2012.

- Căn cứ các tiêu chuẩn về cơ sở đào tạo quy định tại Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được ban hành, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc xây dựng Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước và trình Bộ GTVT trước ngày 01/07/2012;

- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, giáo trình, tài liệu giảng dạy, cơ sở vật chất để triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện theo đúng quy định của Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (Trường Đại học Hàng hải và Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo, huấn luyện được tất cả các khóa đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010). Khuyến khích các trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

- Dự thảo báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01/7/2012;

- Hàng năm các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải có đánh giá về việc thực hiện Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

- Trước ngày 01/8/2012, Bộ sẽ tổ chức đi kiểm tra tổng thể các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì);

- Trường Đại học Hàng hải xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện Tiếng Anh hàng hải (theo quy định của IMO model course 3.17 - Maritime English), trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành làm chương trình chuẩn áp dụng thống nhất trong các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trong cả nước.

e) Đối với chủ tàu, thuyền viên:

Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam tuyên tuyền, phổ biến về những sửa đổi của Công ước STCW78 tới các thuyền viên trực thuộc sau khi các văn bản quy phạm pháp luật về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 được ban hành;

3. Kinh phí hoạt động:

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Tài chính thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí;

- Trong năm 2012, Bộ Giao thông vận tải được bố trí 2 tỷ đồng để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập dự toán, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí.

4. Định kỳ 03 tháng họp Ban Chỉ đạo 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Thừa lệnh lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo); - Các đơn vị dự họp; - Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB (Tđt). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Phạm Thị Phượng |
| --- | --- |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ CUỘC HỌP

(Kèm theo Thông báo số 522/TB-BGTVT ngày 15/12/2011

của Bộ Giao thông vận tải)

| TT | Họ và tên | Chức danh | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hồng Trường | Thứ trưởng | Bộ GTVT |
| 2 | Trần Bảo Ngọc | Phó Vụ trưởng | Vụ TCCB, Bộ GTVT |
| 3 | Nguyễn Hữu Thanh | Chuyên viên |  |
| 4 | Vũ Xuân Cựu | Phó Vụ trưởng | Vụ Tài chính, Bộ GTVT |
| 5 | Nguyễn Hoàng | Phó Vụ trưởng | Vụ Pháp chế, Bộ GTVT |
| 6 | Nguyễn Hồng Việt | Chuyên viên |  |
| 7 | Trần Việt Hà | Chuyên viên | Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT |
| 8 | Phạm Thị Phượng | Phó Chánh Văn phòng | Văn phòng Bộ GTVT |
| 9 | Bùi Thiên Thu | Phó Cục trưởng | Cục Hàng hải Việt Nam |
| 10 | Bùi Duy Tùng | Chuyên viên Phòng TCCB |  |
| 11 | Nguyễn Vũ Hải | Phó Cục trưởng | Cục Đăng kiểm Việt Nam |
| 12 | Đào Ngọc Xuất | Giám đốc Trung tâm Đào tạo |  |
| 13 | Nguyễn Thành Vinh | Đánh giá viên trưởng |  |
| 14 | Hoàng Thị Hiếu | Phó Cục trưởng | Cục Y tế GTVT |
| 15 | Nguyễn Thanh Hiếu | Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược và TTBYT |  |
| 16 | Đinh Xuân Mạnh | Phó Hiệu trưởng | Trường Đại học Hàng hải |
| 17 | Trịnh Bá Trung | Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên |  |
| 18 | Nguyễn Văn Thư | Hiệu trưởng | Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh |
| 19 | Phan Văn Tại | Hiệu trưởng | Trường Cao đẳng Hàng hải I |
| 20 | Đỗ Hồng Hải | Phó Trưởng Xưởng - Đội tàu |  |
| 21 | Lưu Việt Hùng | PGĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực và Xuất khẩu lao động |  |
| 22 | Trần Văn Giáp | Hiệu trưởng | Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh |